## PLAN_OPERATIVO
ID Pedido | Viaje | Obra | Cliente | Volumen (m3) | Hora requerida llegada | Hora requerida salida | Tiempo ida (min) | Tiempo descarga (min) | Tiempo regreso (min) | Método estimación | Unidad | Condición | Inicio carga | Salida planta | Llegada a obra | Fin descarga | Regreso planta | Minutos de retraso | Minutos fraguado | Alertas | hora_carga | status_trip | Operador
0 | 1 | RIO BLANCO CENTRO | LASTRE CRUZ SERGIO | 7 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 06:43 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 06:16 | 2026-02-11 06:43 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 07:08 | 2026-02-11 07:25 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 06:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
1 | 1 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 07:46 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 07:19 | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 08:07 | 2026-02-11 08:21 | 0 | 21 |  | 2026-02-11 07:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
2 | 1 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 7 | 2026-02-11 08:30 | 2026-02-11 08:10 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:33 | 2026-02-11 08:43 | 2026-02-11 09:03 | 3 | 30 |  | 2026-02-11 08:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
1 | 2 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:25 | 2026-02-11 08:11 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 08:54 | 2026-02-11 09:01 | 2026-02-11 09:15 | 29 | 21 | LATE 29m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 08:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
3 | 1 | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:29 | 21 | 10 | 21 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:28 | 2026-02-11 09:38 | 2026-02-11 09:59 | 38 | 31 | LATE 38m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
2 | 2 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 1 | 2026-02-11 08:55 | 2026-02-11 08:35 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-11 10:04 | 2026-02-11 10:24 | 59 | 30 | LATE 59m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 3 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:36 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:15 | 2026-02-11 10:22 | 2026-02-11 10:36 | 85 | 21 | LATE 85m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
5 | 1 | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 08:47 | 43 | 22 | 43 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 11:11 | 2026-02-11 11:33 | 2026-02-11 12:16 | 101 | 65 | LATE 101m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 4 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:15 | 2026-02-11 09:01 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:09 | 2026-02-11 11:16 | 2026-02-11 11:30 | 114 | 21 | LATE 114m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
6 | 1 | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | 2026-02-11 10:25 | 2026-02-11 09:23 | 62 | 31 | 62 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 12:55 | 2026-02-11 13:57 | 119 | 93 | LATE 119m; FRAG 93m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 5 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:40 | 2026-02-11 09:26 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-08 | BUENA | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:03 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-11 12:24 | 143 | 21 | LATE 143m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
4 | 1 | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 09:40 | 20 | 10 | 20 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 12:46 | 2026-02-11 13:06 | 156 | 30 | LATE 156m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 6 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 10:05 | 2026-02-11 09:51 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 12:57 | 2026-02-11 13:04 | 2026-02-11 13:18 | 172 | 21 | LATE 172m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
7 | 1 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:14 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-08 | BUENA | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:26 | 2026-02-11 13:34 | 2026-02-11 13:50 | 176 | 24 | LATE 176m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 7 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 6 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:16 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 13:51 | 2026-02-11 13:58 | 2026-02-11 14:12 | 201 | 21 | LATE 201m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
7 | 2 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 2 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 10:39 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:28 | 2026-02-11 14:44 | 205 | 24 | LATE 205m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
8 | 1 | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | 2026-02-11 12:30 | 2026-02-11 12:13 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:56 | 2026-02-11 15:14 | 138 | 25.5 | LATE 138m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 1 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:15 | 2026-02-11 15:24 | 2026-02-11 15:40 | 55 | 25.5 | LATE 55m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 2 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:45 | 2026-02-11 14:28 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-11 15:50 | 2026-02-11 16:08 | 57 | 25.5 | LATE 57m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 3 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 1 | 2026-02-11 15:10 | 2026-02-11 14:53 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:09 | 2026-02-11 16:18 | 2026-02-11 16:35 | 59 | 25.5 | LATE 59m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
10 | 1 | CAMPO GRANDE | ALONSO DOMINGUEZ CALLE BENITO JUAREZ S | 6 | 2026-02-11 16:20 | 2026-02-11 16:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:19 | 2026-02-11 16:36 | 2026-02-11 16:44 | 2026-02-11 17:02 | 16 | 25.5 |  | 2026-02-11 16:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 1 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:33 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 17:06 | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:58 | 2026-02-11 18:16 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 17:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 2 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 18:15 | 2026-02-11 17:58 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:17 | 2026-02-11 18:26 | 2026-02-11 18:42 | 2 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 3 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 4 | 2026-02-11 18:40 | 2026-02-11 18:23 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:27 | 2026-02-11 18:44 | 2026-02-11 18:53 | 2026-02-11 19:10 | 4 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | Jaime R Hernández García

## ALERTAS
ID Pedido | Viaje | Obra | Cliente | Volumen (m3) | Hora requerida llegada | Hora requerida salida | Tiempo ida (min) | Tiempo descarga (min) | Tiempo regreso (min) | Método estimación | Unidad | Condición | Inicio carga | Salida planta | Llegada a obra | Fin descarga | Regreso planta | Minutos de retraso | Minutos fraguado | Alertas | hora_carga | Operador
1 | 2 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:25 | 2026-02-11 08:11 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 08:54 | 2026-02-11 09:01 | 2026-02-11 09:15 | 29 | 21 | LATE 29m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 08:00 | Jaime R Hernández García
3 | 1 | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:29 | 21 | 10 | 21 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:28 | 2026-02-11 09:38 | 2026-02-11 09:59 | 38 | 31 | LATE 38m | 2026-02-11 09:00 | Jaime R Hernández García
2 | 2 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 1 | 2026-02-11 08:55 | 2026-02-11 08:35 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-11 10:04 | 2026-02-11 10:24 | 59 | 30 | LATE 59m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 09:00 | Jaime R Hernández García
1 | 3 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:36 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:15 | 2026-02-11 10:22 | 2026-02-11 10:36 | 85 | 21 | LATE 85m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 10:00 | Jaime R Hernández García
5 | 1 | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 08:47 | 43 | 22 | 43 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 11:11 | 2026-02-11 11:33 | 2026-02-11 12:16 | 101 | 65 | LATE 101m | 2026-02-11 10:00 | Jaime R Hernández García
1 | 4 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:15 | 2026-02-11 09:01 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:09 | 2026-02-11 11:16 | 2026-02-11 11:30 | 114 | 21 | LATE 114m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 10:00 | Jaime R Hernández García
6 | 1 | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | 2026-02-11 10:25 | 2026-02-11 09:23 | 62 | 31 | 62 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 12:55 | 2026-02-11 13:57 | 119 | 93 | LATE 119m; FRAG 93m | 2026-02-11 11:00 | Jaime R Hernández García
1 | 5 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:40 | 2026-02-11 09:26 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-08 | BUENA | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:03 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-11 12:24 | 143 | 21 | LATE 143m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 11:00 | Jaime R Hernández García
4 | 1 | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 09:40 | 20 | 10 | 20 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 12:46 | 2026-02-11 13:06 | 156 | 30 | LATE 156m | 2026-02-11 12:00 | Jaime R Hernández García
1 | 6 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 10:05 | 2026-02-11 09:51 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 12:57 | 2026-02-11 13:04 | 2026-02-11 13:18 | 172 | 21 | LATE 172m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 12:00 | Jaime R Hernández García
7 | 1 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:14 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-08 | BUENA | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:26 | 2026-02-11 13:34 | 2026-02-11 13:50 | 176 | 24 | LATE 176m | 2026-02-11 13:00 | Jaime R Hernández García
1 | 7 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 6 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:16 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 13:51 | 2026-02-11 13:58 | 2026-02-11 14:12 | 201 | 21 | LATE 201m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 13:00 | Jaime R Hernández García
7 | 2 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 2 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 10:39 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:28 | 2026-02-11 14:44 | 205 | 24 | LATE 205m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 14:00 | Jaime R Hernández García
8 | 1 | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | 2026-02-11 12:30 | 2026-02-11 12:13 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:56 | 2026-02-11 15:14 | 138 | 25.5 | LATE 138m | 2026-02-11 14:00 | Jaime R Hernández García
9 | 1 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:15 | 2026-02-11 15:24 | 2026-02-11 15:40 | 55 | 25.5 | LATE 55m | 2026-02-11 14:00 | Jaime R Hernández García
9 | 2 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:45 | 2026-02-11 14:28 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-11 15:50 | 2026-02-11 16:08 | 57 | 25.5 | LATE 57m | 2026-02-11 15:00 | Jaime R Hernández García
9 | 3 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 1 | 2026-02-11 15:10 | 2026-02-11 14:53 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:09 | 2026-02-11 16:18 | 2026-02-11 16:35 | 59 | 25.5 | LATE 59m | 2026-02-11 15:00 | Jaime R Hernández García

## RESUMEN_EJECUTIVO
fecha_plan | viajes | volumen_total_m3 | capacidad_nominal_m3_h | puntos_carga | ciclo_carga_min | inicio_sugerido | fin_estimado | viajes_con_atraso | viajes_con_riesgo_fraguado | viajes_con_gap | pedidos_rojos | obras_rojas | prioridad | advertencias
2026-02-11 | 24 | 136 | 35 | 1 | 27 | 2026-02-11 06:15 | 2026-02-11 19:10 | 17 | 1 | 8 | 9 | 9 | salida | EXTENSION_HORARIO: extender 70 min después de 18:00 (fin estimado 19:09).

## RECOMENDACIONES
tipo | recomendacion | detalle | Operador
OPERACIÓN | Extender horario (ver fin_estimado). |  | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 7 / Obra CUMBRE DE TUXPANGO: +205 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 1 / Obra NOGALES: +205 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 4 / Obra ORIZABA: +160 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 8 / Obra ZAPOAPAN: +140 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 6 / Obra ZONGOLICA: +120 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 5 / Obra COSCOMATEPEC: +105 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 2 / Obra CUMBRE DE METLAC: +60 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 9 / Obra IXTACZOQUITLAN: +60 min. | Jaime R Hernández García
DESPACHO | Mover ventana (si cliente autoriza). | Pedido 3 / Obra CAPOLUCA: +40 min. | Jaime R Hernández García
CALIDAD | Riesgo de fraguado. Revisar rutas/esperas y priorizar estos viajes. |  | Jaime R Hernández García
OBRA | Huecos >30 min en colados. Ajustar secuencia y coordinar recepción. |  | Jaime R Hernández García

## SEMAFORO_PEDIDOS
ID Pedido | Obra | Cliente | m3_total | atraso_max | frag_max | tiene_alertas | status | Operador
10 | CAMPO GRANDE | ALONSO DOMINGUEZ CALLE BENITO JUAREZ S | 6 | 16 | 25.5 | FALSE | AMARILLO | Jaime R Hernández García
11 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 18 | 4 | 25.5 | FALSE | AMARILLO | Jaime R Hernández García
0 | RIO BLANCO CENTRO | LASTRE CRUZ SERGIO | 7 | 0 | 25.5 | FALSE | AMARILLO | Jaime R Hernández García
7 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 9 | 205 | 24 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 48 | 201 | 21 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
4 | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | 156 | 30 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
8 | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | 138 | 25.5 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
6 | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | 119 | 93 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
5 | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | 101 | 65 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
2 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 8 | 59 | 30 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 15 | 59 | 25.5 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García
3 | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | 38 | 31 | TRUE | ROJO | Jaime R Hernández García

## SEMAFORO_OBRAS
Obra | pedidos | viajes | m3_total | atraso_max | frag_max | status | Operador
CAMPO GRANDE | 1 | 1 | 6 | 16 | 25.5 | AMARILLO | Jaime R Hernández García
CUAUTLAPAN | 1 | 3 | 18 | 4 | 25.5 | AMARILLO | Jaime R Hernández García
RIO BLANCO CENTRO | 1 | 1 | 7 | 0 | 25.5 | AMARILLO | Jaime R Hernández García
CUMBRE DE TUXPANGO | 1 | 2 | 9 | 205 | 24 | ROJO | Jaime R Hernández García
NOGALES | 1 | 7 | 48 | 201 | 21 | ROJO | Jaime R Hernández García
ORIZABA | 1 | 1 | 5.5 | 156 | 30 | ROJO | Jaime R Hernández García
ZAPOAPAN | 1 | 1 | 7 | 138 | 25.5 | ROJO | Jaime R Hernández García
ZONGOLICA | 1 | 1 | 1.5 | 119 | 93 | ROJO | Jaime R Hernández García
COSCOMATEPEC | 1 | 1 | 7 | 101 | 65 | ROJO | Jaime R Hernández García
CUMBRE DE METLAC | 1 | 2 | 8 | 59 | 30 | ROJO | Jaime R Hernández García
IXTACZOQUITLAN | 1 | 3 | 15 | 59 | 25.5 | ROJO | Jaime R Hernández García
CAPOLUCA | 1 | 1 | 4 | 38 | 31 | ROJO | Jaime R Hernández García

## RIESGO_OPERATIVO
ID Pedido | Viaje | Obra | Cliente | Volumen (m3) | Unidad | Salida planta | Llegada a obra | Regreso planta | Minutos de retraso | Minutos fraguado | gap_sig_min | m3_hora | Nivel Riesgo | Score Riesgo | Causa | Alertas | Operador
3 | 1 | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | R-05 | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:28 | 2026-02-11 09:59 | 38 | 31 |  | 5 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 38m | Jaime R Hernández García
5 | 1 | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | R-05 | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 11:11 | 2026-02-11 12:16 | 101 | 65 |  | 21 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 101m | Jaime R Hernández García
2 | 2 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 1 | R-03 | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-11 10:24 | 59 | 30 |  | 5 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 59m; GAP 81m; GAP_PED 81m | Jaime R Hernández García
7 | 2 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 2 | R-05 | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:44 | 205 | 24 |  | 16 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 205m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
9 | 1 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-03 | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:15 | 2026-02-11 15:40 | 55 | 25.5 | 27 | 16 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 55m | Jaime R Hernández García
9 | 2 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-05 | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-11 16:08 | 57 | 25.5 | 27 | 8 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 57m | Jaime R Hernández García
9 | 3 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 1 | R-06 | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:09 | 2026-02-11 16:35 | 59 | 25.5 |  | 8 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 59m | Jaime R Hernández García
1 | 7 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 6 | R-03 | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 13:51 | 2026-02-11 14:12 | 201 | 21 |  | 13 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 201m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
4 | 1 | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | R-03 | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 13:06 | 156 | 30 |  | 12.5 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 156m | Jaime R Hernández García
8 | 1 | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | R-06 | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 15:14 | 138 | 25.5 |  | 16 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 138m | Jaime R Hernández García
6 | 1 | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | R-06 | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 13:57 | 119 | 93 |  | 8.5 | ROJO | 7 | Fraguado>max, Atraso>max, Alertas | LATE 119m; FRAG 93m | Jaime R Hernández García
7 | 1 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 7 | R-08 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:26 | 2026-02-11 13:50 | 176 | 24 | 54 | 13 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 176m | Jaime R Hernández García
1 | 2 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-06 | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 08:54 | 2026-02-11 09:15 | 29 | 21 | 81 | 14 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 29m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
1 | 3 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-06 | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:15 | 2026-02-11 10:36 | 85 | 21 | 54 | 21 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 85m; GAP 81m; GAP_PED 81m | Jaime R Hernández García
1 | 4 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-03 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:09 | 2026-02-11 11:30 | 114 | 21 | 54 | 21 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 114m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
1 | 5 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-08 | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:03 | 2026-02-11 12:24 | 143 | 21 | 54 | 8.5 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 143m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
1 | 6 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-05 | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 12:57 | 2026-02-11 13:18 | 172 | 21 | 54 | 12.5 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 172m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
2 | 1 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 7 | R-03 | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:33 | 2026-02-11 09:03 | 3 | 30 | 81 | 14 | VERDE | 2 | Gap obra>max |  | Jaime R Hernández García
1 | 1 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-05 | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 08:21 | 0 | 21 | 54 | 7 | VERDE | 2 | Gap obra>max |  | Jaime R Hernández García
10 | 1 | CAMPO GRANDE | ALONSO DOMINGUEZ CALLE BENITO JUAREZ S | 6 | R-03 | 2026-02-11 16:19 | 2026-02-11 16:36 | 2026-02-11 17:02 | 16 | 25.5 |  | 6 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
11 | 1 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-03 | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 18:16 | 0 | 25.5 | 27 | 7 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
11 | 2 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-05 | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:17 | 2026-02-11 18:42 | 2 | 25.5 | 27 | 11 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
11 | 3 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 4 | R-06 | 2026-02-11 18:27 | 2026-02-11 18:44 | 2026-02-11 19:10 | 4 | 25.5 |  | 11 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
0 | 1 | RIO BLANCO CENTRO | LASTRE CRUZ SERGIO | 7 | R-03 | 2026-02-11 06:43 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 07:25 | 0 | 25.5 |  | 7 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García

## INCIDENCIAS
Fecha | Operador | Bloquear extensión | idx | tipo | unidad | obra | desde | minutos | nota
2026-02-11 | Jaime R Hernández García | NO | 0 | OBRA_RETRASO |  | TYASA | 9:30 | 30 | CLIENTE OMAR

## PLAN_REPLAN
ID Pedido | Viaje | Obra | Cliente | Volumen (m3) | Hora requerida llegada | Hora requerida salida | Tiempo ida (min) | Tiempo descarga (min) | Tiempo regreso (min) | Método estimación | Unidad | Condición | Inicio carga | Salida planta | Llegada a obra | Fin descarga | Regreso planta | Minutos de retraso | Minutos fraguado | Alertas | hora_carga | status_trip | Operador
0 | 1 | RIO BLANCO CENTRO | LASTRE CRUZ SERGIO | 7 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 06:43 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 06:16 | 2026-02-11 06:43 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 07:08 | 2026-02-11 07:25 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 06:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
1 | 1 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 07:46 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 07:19 | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 08:07 | 2026-02-11 08:21 | 0 | 21 |  | 2026-02-11 07:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
2 | 1 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 7 | 2026-02-11 08:30 | 2026-02-11 08:10 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:33 | 2026-02-11 08:43 | 2026-02-11 09:03 | 3 | 30 |  | 2026-02-11 08:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
1 | 2 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:25 | 2026-02-11 08:11 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-12 | REGULAR | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 08:54 | 2026-02-11 09:01 | 2026-02-11 09:15 | 29 | 21 | LATE 29m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 08:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
3 | 1 | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:29 | 21 | 10 | 21 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:28 | 2026-02-11 09:38 | 2026-02-11 09:59 | 38 | 31 | LATE 38m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
2 | 2 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 1 | 2026-02-11 08:55 | 2026-02-11 08:35 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-11 10:04 | 2026-02-11 10:24 | 59 | 30 | LATE 59m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 3 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:36 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-12 | REGULAR | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:15 | 2026-02-11 10:22 | 2026-02-11 10:36 | 85 | 21 | LATE 85m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
5 | 1 | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 08:47 | 43 | 22 | 43 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 11:11 | 2026-02-11 11:33 | 2026-02-11 12:16 | 101 | 65 | LATE 101m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 4 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:15 | 2026-02-11 09:01 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-10 | BUENA | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:09 | 2026-02-11 11:16 | 2026-02-11 11:30 | 114 | 21 | LATE 114m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
6 | 1 | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | 2026-02-11 10:25 | 2026-02-11 09:23 | 62 | 31 | 62 | obra_median | R-12 | REGULAR | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 12:55 | 2026-02-11 13:57 | 119 | 93 | LATE 119m; FRAG 93m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 5 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:40 | 2026-02-11 09:26 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-13 | REGULAR | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:03 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-11 12:24 | 143 | 21 | LATE 143m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
4 | 1 | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 09:40 | 20 | 10 | 20 | obra_median | R-10 | BUENA | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 12:46 | 2026-02-11 13:06 | 156 | 30 | LATE 156m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 6 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 10:05 | 2026-02-11 09:51 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 12:57 | 2026-02-11 13:04 | 2026-02-11 13:18 | 172 | 21 | LATE 172m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
7 | 1 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:14 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-13 | REGULAR | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:26 | 2026-02-11 13:34 | 2026-02-11 13:50 | 176 | 24 | LATE 176m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 7 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 6 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:16 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-10 | BUENA | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 13:51 | 2026-02-11 13:58 | 2026-02-11 14:12 | 201 | 21 | LATE 201m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
7 | 2 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 2 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 10:39 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:28 | 2026-02-11 14:44 | 205 | 24 | LATE 205m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
8 | 1 | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | 2026-02-11 12:30 | 2026-02-11 12:13 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-08 | BUENA | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:56 | 2026-02-11 15:14 | 138 | 25.5 | LATE 138m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 1 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:15 | 2026-02-11 15:24 | 2026-02-11 15:40 | 55 | 25.5 | LATE 55m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 2 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:45 | 2026-02-11 14:28 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-11 | BUENA | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-11 15:50 | 2026-02-11 16:08 | 57 | 25.5 | LATE 57m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 3 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 1 | 2026-02-11 15:10 | 2026-02-11 14:53 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-08 | BUENA | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:09 | 2026-02-11 16:18 | 2026-02-11 16:35 | 59 | 25.5 | LATE 59m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
10 | 1 | CAMPO GRANDE | ALONSO DOMINGUEZ CALLE BENITO JUAREZ S | 6 | 2026-02-11 16:20 | 2026-02-11 16:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:19 | 2026-02-11 16:36 | 2026-02-11 16:44 | 2026-02-11 17:02 | 16 | 25.5 |  | 2026-02-11 16:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 1 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:33 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-08 | BUENA | 2026-02-11 17:06 | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:58 | 2026-02-11 18:16 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 17:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 2 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 18:15 | 2026-02-11 17:58 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:17 | 2026-02-11 18:26 | 2026-02-11 18:42 | 2 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 3 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 4 | 2026-02-11 18:40 | 2026-02-11 18:23 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-11 | BUENA | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:27 | 2026-02-11 18:44 | 2026-02-11 18:53 | 2026-02-11 19:10 | 4 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | Jaime R Hernández García

## IMPACTO_REPLAN
pedido_id | trip_no | obra_REPLAN | cliente_REPLAN | m3_REPLAN | req_arrival_REPLAN | req_departure_REPLAN | t_ida_REPLAN | t_desc_REPLAN | t_reg_REPLAN | est_method_REPLAN | unidad_REPLAN | condicion_REPLAN | load_start_REPLAN | depart_planta_REPLAN | arrive_obra_REPLAN | unload_end_REPLAN | return_planta_REPLAN | late_min_REPLAN | frag_min_REPLAN | alerts_REPLAN | hora_carga_REPLAN | status_trip_REPLAN | obra_ORIG | cliente_ORIG | m3_ORIG | req_arrival_ORIG | req_departure_ORIG | t_ida_ORIG | t_desc_ORIG | t_reg_ORIG | est_method_ORIG | unidad_ORIG | condicion_ORIG | load_start_ORIG | depart_planta_ORIG | arrive_obra_ORIG | unload_end_ORIG | return_planta_ORIG | late_min_ORIG | frag_min_ORIG | alerts_ORIG | hora_carga_ORIG | status_trip_ORIG | Operador
0 | 1 | RIO BLANCO CENTRO | LASTRE CRUZ SERGIO | 7 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 06:43 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 06:16 | 2026-02-11 06:43 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 07:08 | 2026-02-11 07:25 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 06:00 | VERDE | RIO BLANCO CENTRO | LASTRE CRUZ SERGIO | 7 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 06:43 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 06:16 | 2026-02-11 06:43 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 07:08 | 2026-02-11 07:25 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 06:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
1 | 1 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 07:46 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 07:19 | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 08:07 | 2026-02-11 08:21 | 0 | 21 |  | 2026-02-11 07:00 | VERDE | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 07:46 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 07:19 | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 08:07 | 2026-02-11 08:21 | 0 | 21 |  | 2026-02-11 07:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
2 | 1 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 7 | 2026-02-11 08:30 | 2026-02-11 08:10 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:33 | 2026-02-11 08:43 | 2026-02-11 09:03 | 3 | 30 |  | 2026-02-11 08:00 | VERDE | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 7 | 2026-02-11 08:30 | 2026-02-11 08:10 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:33 | 2026-02-11 08:43 | 2026-02-11 09:03 | 3 | 30 |  | 2026-02-11 08:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
1 | 2 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:25 | 2026-02-11 08:11 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-12 | REGULAR | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 08:54 | 2026-02-11 09:01 | 2026-02-11 09:15 | 29 | 21 | LATE 29m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 08:00 | ROJO | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:25 | 2026-02-11 08:11 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 08:54 | 2026-02-11 09:01 | 2026-02-11 09:15 | 29 | 21 | LATE 29m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 08:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
3 | 1 | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:29 | 21 | 10 | 21 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:28 | 2026-02-11 09:38 | 2026-02-11 09:59 | 38 | 31 | LATE 38m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:29 | 21 | 10 | 21 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:28 | 2026-02-11 09:38 | 2026-02-11 09:59 | 38 | 31 | LATE 38m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
2 | 2 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 1 | 2026-02-11 08:55 | 2026-02-11 08:35 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-11 10:04 | 2026-02-11 10:24 | 59 | 30 | LATE 59m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 1 | 2026-02-11 08:55 | 2026-02-11 08:35 | 20 | 10 | 20 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-11 10:04 | 2026-02-11 10:24 | 59 | 30 | LATE 59m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 09:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 3 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:36 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-12 | REGULAR | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:15 | 2026-02-11 10:22 | 2026-02-11 10:36 | 85 | 21 | LATE 85m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:36 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:15 | 2026-02-11 10:22 | 2026-02-11 10:36 | 85 | 21 | LATE 85m; GAP 81m; GAP_PED 81m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
5 | 1 | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 08:47 | 43 | 22 | 43 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 11:11 | 2026-02-11 11:33 | 2026-02-11 12:16 | 101 | 65 | LATE 101m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 08:47 | 43 | 22 | 43 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 11:11 | 2026-02-11 11:33 | 2026-02-11 12:16 | 101 | 65 | LATE 101m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 4 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:15 | 2026-02-11 09:01 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-10 | BUENA | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:09 | 2026-02-11 11:16 | 2026-02-11 11:30 | 114 | 21 | LATE 114m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:15 | 2026-02-11 09:01 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:09 | 2026-02-11 11:16 | 2026-02-11 11:30 | 114 | 21 | LATE 114m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 10:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
6 | 1 | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | 2026-02-11 10:25 | 2026-02-11 09:23 | 62 | 31 | 62 | obra_median | R-12 | REGULAR | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 12:55 | 2026-02-11 13:57 | 119 | 93 | LATE 119m; FRAG 93m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | 2026-02-11 10:25 | 2026-02-11 09:23 | 62 | 31 | 62 | obra_median | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 12:55 | 2026-02-11 13:57 | 119 | 93 | LATE 119m; FRAG 93m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 5 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:40 | 2026-02-11 09:26 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-13 | REGULAR | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:03 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-11 12:24 | 143 | 21 | LATE 143m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 09:40 | 2026-02-11 09:26 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-08 | BUENA | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:03 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-11 12:24 | 143 | 21 | LATE 143m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 11:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
4 | 1 | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 09:40 | 20 | 10 | 20 | obra_median | R-10 | BUENA | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 12:46 | 2026-02-11 13:06 | 156 | 30 | LATE 156m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 09:40 | 20 | 10 | 20 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 12:46 | 2026-02-11 13:06 | 156 | 30 | LATE 156m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 6 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 10:05 | 2026-02-11 09:51 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 12:57 | 2026-02-11 13:04 | 2026-02-11 13:18 | 172 | 21 | LATE 172m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | 2026-02-11 10:05 | 2026-02-11 09:51 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 12:57 | 2026-02-11 13:04 | 2026-02-11 13:18 | 172 | 21 | LATE 172m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 12:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
7 | 1 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:14 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-13 | REGULAR | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:26 | 2026-02-11 13:34 | 2026-02-11 13:50 | 176 | 24 | LATE 176m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:14 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-08 | BUENA | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:26 | 2026-02-11 13:34 | 2026-02-11 13:50 | 176 | 24 | LATE 176m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
1 | 7 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 6 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:16 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-10 | BUENA | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 13:51 | 2026-02-11 13:58 | 2026-02-11 14:12 | 201 | 21 | LATE 201m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 6 | 2026-02-11 10:30 | 2026-02-11 10:16 | 14 | 7 | 14 | obra_median | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 13:51 | 2026-02-11 13:58 | 2026-02-11 14:12 | 201 | 21 | LATE 201m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 13:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
7 | 2 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 2 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 10:39 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-11 | BUENA | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:28 | 2026-02-11 14:44 | 205 | 24 | LATE 205m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 2 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 10:39 | 16 | 8 | 16 | obra_median | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:28 | 2026-02-11 14:44 | 205 | 24 | LATE 205m; GAP 54m; GAP_PED 54m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
8 | 1 | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | 2026-02-11 12:30 | 2026-02-11 12:13 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-08 | BUENA | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:56 | 2026-02-11 15:14 | 138 | 25.5 | LATE 138m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | 2026-02-11 12:30 | 2026-02-11 12:13 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:56 | 2026-02-11 15:14 | 138 | 25.5 | LATE 138m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 1 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:15 | 2026-02-11 15:24 | 2026-02-11 15:40 | 55 | 25.5 | LATE 55m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:15 | 2026-02-11 15:24 | 2026-02-11 15:40 | 55 | 25.5 | LATE 55m | 2026-02-11 14:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 2 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:45 | 2026-02-11 14:28 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-11 | BUENA | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-11 15:50 | 2026-02-11 16:08 | 57 | 25.5 | LATE 57m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 14:45 | 2026-02-11 14:28 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-11 15:50 | 2026-02-11 16:08 | 57 | 25.5 | LATE 57m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
9 | 3 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 1 | 2026-02-11 15:10 | 2026-02-11 14:53 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-08 | BUENA | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:09 | 2026-02-11 16:18 | 2026-02-11 16:35 | 59 | 25.5 | LATE 59m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 1 | 2026-02-11 15:10 | 2026-02-11 14:53 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:09 | 2026-02-11 16:18 | 2026-02-11 16:35 | 59 | 25.5 | LATE 59m | 2026-02-11 15:00 | ROJO | Jaime R Hernández García
10 | 1 | CAMPO GRANDE | ALONSO DOMINGUEZ CALLE BENITO JUAREZ S | 6 | 2026-02-11 16:20 | 2026-02-11 16:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:19 | 2026-02-11 16:36 | 2026-02-11 16:44 | 2026-02-11 17:02 | 16 | 25.5 |  | 2026-02-11 16:00 | VERDE | CAMPO GRANDE | ALONSO DOMINGUEZ CALLE BENITO JUAREZ S | 6 | 2026-02-11 16:20 | 2026-02-11 16:03 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:19 | 2026-02-11 16:36 | 2026-02-11 16:44 | 2026-02-11 17:02 | 16 | 25.5 |  | 2026-02-11 16:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 1 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:33 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-08 | BUENA | 2026-02-11 17:06 | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:58 | 2026-02-11 18:16 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 17:00 | VERDE | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:33 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-03 | EXCELENTE | 2026-02-11 17:06 | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 17:58 | 2026-02-11 18:16 | 0 | 25.5 |  | 2026-02-11 17:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 2 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 18:15 | 2026-02-11 17:58 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-10 | BUENA | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:17 | 2026-02-11 18:26 | 2026-02-11 18:42 | 2 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | 2026-02-11 18:15 | 2026-02-11 17:58 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-05 | EXCELENTE | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:17 | 2026-02-11 18:26 | 2026-02-11 18:42 | 2 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | Jaime R Hernández García
11 | 3 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 4 | 2026-02-11 18:40 | 2026-02-11 18:23 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-11 | BUENA | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:27 | 2026-02-11 18:44 | 2026-02-11 18:53 | 2026-02-11 19:10 | 4 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 4 | 2026-02-11 18:40 | 2026-02-11 18:23 | 17 | 8.5 | 17 | coord_knn10 | R-06 | EXCELENTE | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:27 | 2026-02-11 18:44 | 2026-02-11 18:53 | 2026-02-11 19:10 | 4 | 25.5 |  | 2026-02-11 18:00 | VERDE | Jaime R Hernández García

## RIESGO_REPLAN
ID Pedido | Viaje | Obra | Cliente | Volumen (m3) | Unidad | Salida planta | Llegada a obra | Regreso planta | Minutos de retraso | Minutos fraguado | gap_sig_min | m3_hora | Nivel Riesgo | Score Riesgo | Causa | Alertas | Operador
3 | 1 | CAPOLUCA | ABRAHAN JIMENEZ | 4 | R-11 | 2026-02-11 09:07 | 2026-02-11 09:28 | 2026-02-11 09:59 | 38 | 31 |  | 5 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 38m | Jaime R Hernández García
5 | 1 | COSCOMATEPEC | AGRUCOSCO | 7 | R-11 | 2026-02-11 10:28 | 2026-02-11 11:11 | 2026-02-11 12:16 | 101 | 65 |  | 21 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 101m | Jaime R Hernández García
2 | 2 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 1 | R-10 | 2026-02-11 09:34 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-11 10:24 | 59 | 30 |  | 5 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 59m; GAP 81m; GAP_PED 81m | Jaime R Hernández García
7 | 2 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 2 | R-11 | 2026-02-11 14:04 | 2026-02-11 14:20 | 2026-02-11 14:44 | 205 | 24 |  | 16 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 205m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
9 | 1 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-10 | 2026-02-11 14:58 | 2026-02-11 15:15 | 2026-02-11 15:40 | 55 | 25.5 | 27 | 16 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 55m | Jaime R Hernández García
9 | 2 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-11 | 2026-02-11 15:25 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-11 16:08 | 57 | 25.5 | 27 | 8 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 57m | Jaime R Hernández García
9 | 3 | IXTACZOQUITLAN | ALONSO DOMINGUEZ | 1 | R-08 | 2026-02-11 15:52 | 2026-02-11 16:09 | 2026-02-11 16:35 | 59 | 25.5 |  | 8 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 59m | Jaime R Hernández García
1 | 7 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 6 | R-10 | 2026-02-11 13:37 | 2026-02-11 13:51 | 2026-02-11 14:12 | 201 | 21 |  | 13 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 201m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
4 | 1 | ORIZABA | ADRIAN ZAIRICK | 5.5 | R-10 | 2026-02-11 12:16 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 13:06 | 156 | 30 |  | 12.5 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 156m | Jaime R Hernández García
8 | 1 | ZAPOAPAN | ALFONSO DOMINGUEZ CALLE 4 S | 7 | R-08 | 2026-02-11 14:31 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 15:14 | 138 | 25.5 |  | 16 | AMARILLO | 4 | Atraso>max, Alertas | LATE 138m | Jaime R Hernández García
6 | 1 | ZONGOLICA | AGUSTÍN DOMÍNGUEZ | 1.5 | R-12 | 2026-02-11 11:22 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 13:57 | 119 | 93 |  | 8.5 | ROJO | 7 | Fraguado>max, Atraso>max, Alertas | LATE 119m; FRAG 93m | Jaime R Hernández García
7 | 1 | CUMBRE DE TUXPANGO | ALFONSO DOMINGUEZ | 7 | R-13 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 13:26 | 2026-02-11 13:50 | 176 | 24 | 54 | 13 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 176m | Jaime R Hernández García
1 | 2 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-12 | 2026-02-11 08:40 | 2026-02-11 08:54 | 2026-02-11 09:15 | 29 | 21 | 81 | 14 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 29m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
1 | 3 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-12 | 2026-02-11 10:01 | 2026-02-11 10:15 | 2026-02-11 10:36 | 85 | 21 | 54 | 21 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 85m; GAP 81m; GAP_PED 81m | Jaime R Hernández García
1 | 4 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-10 | 2026-02-11 10:55 | 2026-02-11 11:09 | 2026-02-11 11:30 | 114 | 21 | 54 | 21 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 114m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
1 | 5 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-13 | 2026-02-11 11:49 | 2026-02-11 12:03 | 2026-02-11 12:24 | 143 | 21 | 54 | 8.5 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 143m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
1 | 6 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-11 | 2026-02-11 12:43 | 2026-02-11 12:57 | 2026-02-11 13:18 | 172 | 21 | 54 | 12.5 | ROJO | 6 | Atraso>max, Gap obra>max, Alertas | LATE 172m; GAP 54m; GAP_PED 54m | Jaime R Hernández García
2 | 1 | CUMBRE DE METLAC | ABMARSA | 7 | R-10 | 2026-02-11 08:13 | 2026-02-11 08:33 | 2026-02-11 09:03 | 3 | 30 | 81 | 14 | VERDE | 2 | Gap obra>max |  | Jaime R Hernández García
1 | 1 | NOGALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRAIRA HERYO, SA DE CV | 7 | R-11 | 2026-02-11 07:46 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 08:21 | 0 | 21 | 54 | 7 | VERDE | 2 | Gap obra>max |  | Jaime R Hernández García
10 | 1 | CAMPO GRANDE | ALONSO DOMINGUEZ CALLE BENITO JUAREZ S | 6 | R-10 | 2026-02-11 16:19 | 2026-02-11 16:36 | 2026-02-11 17:02 | 16 | 25.5 |  | 6 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
11 | 1 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-08 | 2026-02-11 17:33 | 2026-02-11 17:50 | 2026-02-11 18:16 | 0 | 25.5 | 27 | 7 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
11 | 2 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 7 | R-10 | 2026-02-11 18:00 | 2026-02-11 18:17 | 2026-02-11 18:42 | 2 | 25.5 | 27 | 11 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
11 | 3 | CUAUTLAPAN | ALONSO DOMINGUEZ | 4 | R-11 | 2026-02-11 18:27 | 2026-02-11 18:44 | 2026-02-11 19:10 | 4 | 25.5 |  | 11 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García
0 | 1 | RIO BLANCO CENTRO | LASTRE CRUZ SERGIO | 7 | R-10 | 2026-02-11 06:43 | 2026-02-11 07:00 | 2026-02-11 07:25 | 0 | 25.5 |  | 7 | VERDE | 0 |  |  | Jaime R Hernández García